## instructivo
Instructivo para completar la Matriz "PEI-PAO 2019-2024"
1. Cada instancia consignada como “Responsable Estratégico ” deberá completar la Matriz “PEI-PAO 2019-2024”, con el fin de formular el PAO 2023 y reprogramar el PAO 2022.
2. Se debe revisar el 2022 y completar el 2023, según se indica:
•En la columna A a la F: Consignan los elementos correspondientes al PEI sobre los que cada instancia es responsable. Esta información es solo informativa.
•En la columna G: Detalla el año del PAO, que puede revisar y/o modificar (solo para el año 2022 aplica). Incluir el año 2023 para cada meta estratégica.
•En la columna H: Indicar si la meta estratégica tiene asociado alguno de los proyectos indicados en la hoja "Listado de Proyectos". Además, verificar y actualizar la información consignada en cada proyecto de esa hoja.
•En la columna I a la Q: Revisar los objetivos operativos, responsable operativo, metas operativas, indicadores operativos, valor inicial y final y actividades para el año 2022. En el caso del 2023, debe incluirse.
•En la columna Q: Indica el avance que tiene cada objetivo operativo. Esta información es solo informativa.
•En la columna R: Indicar si se va a ajustar algún elemento del PAO 2022 ó se va a incluir elementos del PAO 2023
•En la columna Q: Detallar las modificaciones que se debean realizar al PAO 2022 e indicar si fuera el caso que se agrego una linea del PAO 2023.
3. Posteriormente, se remite la información al profesional del Subproceso de Planificación Estratégica con que se está coordinando; el cual revisará la información completada y de ser necesario, por medio de la columna T, dará retroalimentación sobre algún ajuste que se requiere o visto bueno.
4. Igualmente, se incluye la columna U, para que la oficina manifiesta su conformidad u alguna observación al respecto.

## proyectos
Código del Proyecto | Nombre del proyecto | Estado de Proyecto Inst | % completado | Comienzo | Fin | Duración | Tipo Proyecto | Categoría de Proyecto | Tema Estratégico | Acción Estratégica | Tiene asociados PCGS | ¿Incluye Cooperación? | Programa Presupuestario | Centro de Responsabilidad | Oficina Líder de Proyecto | Patrocinador o Patrocinadora del proyecto | Director o Directora del Proyecto | Administrador o Jefe del Proyecto | Coordinador o Líder del Proyecto | Propietario | Observaciones
P10-PRI-PC | Reglamento de Carrera de la Defensa Publica | Aprobado - No iniciado | 1% | 29/03/2021 | 11/10/2021 | 133d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 17 - Carrera | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Fernando Cruz Castro | Carmen María Escoto Fernández | Roger Mata Brenes | Daniela Reyes Jiménez | Alexis Hernández Gutiérrez
9993-CAJ-P02 | Actualización de Política para el Acceso a la Justicia de las personas en situación de discapacidad | Aprobado - No iniciado | 0% | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) |  | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Comisiones Institucionales | 9993 COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | Comisión de Acceso a la Justicia / Corte Plena | Damaris Vargas Vásquez | Damaris Vargas Vásquez | Melissa Benavides Víquez | Alexis Hernández Gutiérrez
9993-CAJ-P01 | Política para el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en el Poder Judicial | Aprobado - No iniciado | 0% | 14/12/2020 | 16/06/2021 | 116d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | Si | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Comisiones Institucionales | 9993 COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | Comisión de Acceso a la Justicia / Corte Plena | Damaris Vargas Vásquez | Damaris Vargas Vásquez | Melissa Benavides Víquez | Alexis Hernández Gutiérrez
4000-CA-P01 | Implementación del Código Procesal Agrario (Comisión Agraria) | En progreso | 73% | 02/01/2019 | 23/09/2024 | 1.410d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 927 Servicio Jurisdiccional | Comisiones Institucionales | 4000 COMISION DE LA JURISDICCION AGRARIO Y AGROAMBIENTAL | Consejo Superior | Magistrado Luis Guillermo Rivas Loaciga | Magistrado Luis Guillermo Rivas Loaciga | Rebeca Salazar Alcócer | Rebeca Salazar Alcócer
1846-OC-P01 | Reducción de las brechas de riesgo | En progreso | 70% | 16/08/2019 | 05/12/2022 | 806,81d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 6 - Probidad y Anticorrupción | No | No | 927 Servicio Jurisdiccional | Oficina de Cumplimiento | 1846 OFICINA DE CUMPLIMIENTO | Patricia Solano Castro | Patricia Solano Castro | Kenia Alvarado Villalobos | Randall Zuñiga Palacios | Alexis Hernández Gutiérrez
1777-PFJR-P01 | Proyecto Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 04/09/2017 | 11/12/2020 | 800,81d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 4 - Justicia Restaurativa | No | Si | 927 Servicio Jurisdiccional | Proyecto Fortalecimiento Justicia Restaurativa Corte–Europa AID | 1777 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA CORTE–EUROPA AID | Magistrado Rafael Segura Bonilla | Magistrado Rafael Segura Bonilla | Jovanna Calderón Altamirano | Jorge Mario González Delgado | Alexis Hernández Gutiérrez
1377-PJR-P03 | Proyecto de Cooperación Fortalecimiento de Penal Juvenil y Justicia Restaurativa | En progreso | 16% | 01/05/2020 | 31/12/2021 | 407d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 4 - Justicia Restaurativa | No | Si | 927 Servicio Jurisdiccional | Programa Justicia Restaurativa | 1377 PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA | Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas | Jovanna Calderón Altamirano | Adriana Ramírez Cover | Adriana Ramírez Cover | Alexis Hernández Gutiérrez
1377-PJR-P02 | Programa de Justicia Restaurativa para el bienestar del personal judicial | En progreso | 65% | 15/07/2019 | 30/12/2022 | 845,81d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 4 - Justicia Restaurativa | Si | Si | 927 Servicio Jurisdiccional | Programa Justicia Restaurativa | 1377 PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA |  |  | Jovanna Calderón Altamarino | Jorge Mario Gonzáles Delgado | Alexis Hernández Gutiérrez
1377-PJR-P01 | ​Proyecto de Cooperación Corte-USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa | En progreso | 99% | 01/02/2019 | 31/08/2021 | 626,19d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 4 - Justicia Restaurativa | No | Si | 927 Servicio Jurisdiccional | Programa Justicia Restaurativa | 1377 PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA | Rafael Segura Bonilla | Rafael Segura Bonilla | Jovanna Calderón Altamarino | Jorge Mario Gonzáles Delgado | Jorge Mario González Delgado
1374-CF-P01 | Implementación del Código Procesal de Familia | En progreso | 80% | 05/08/2019 | 21/02/2023 | 869d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0115 SUBPROCESO EVALUACION | Comisión de Familia | Nacira Valverde Bermúdez Salazar | Elena Gabriela Picado González | Melissa Durán Gamboa | Yesenia Salazar Guzmán
1371-CGAI-P01 | Política Ambiental del Poder Judicial | Pendiente Aprobación | 0% | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 21 - Gestión de Políticas Institucionales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Comisiones Institucionales | 1371 COMISION DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL | Comisión de Gestión Ambiental Institucional | Damaris Vargas Vásquez |  |  | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P24 | Desarrollo Estudio de Factibilidad y diseño del Proyecto SUPERCOP | En progreso | 53% | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 250d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0657 OFICINA DE PLANES Y OPERACIONES | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Rodolfo Arce Hernández | Juan José Quesada Sánchez | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P23 | Implementar y validar dos metodologías de análisis de material vegetal sospechoso para distinguir entre cáñamo y marihuana | En progreso | 19% | 04/01/2021 | 28/02/2022 | 293d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0083 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | Walter Espinoza Espinoza | Mauricio Chacón Hernández | Kattia Saborío Chaverri / Patricia Fallas Meléndez | Gina Bagnarello Madrigal | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P22 | Sistema de Análisis de Crímenes Violentos | En progreso | 41% | 01/12/2020 | 12/05/2022 | 353d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 1132 PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | Walter Espinoza Espinoza | Rodolfo Arce Hernández | Renán Leiva Vásquez | Wendy Mejías Acevedo | Renán Leiva Vásquez
1167-OIJ-P21 | Plataforma de Información Policial | No aprobado | 0% | 23/10/2019 | 24/10/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0957 UNIDAD TECNOLOGICA INFORMATICA | Walter Espinoza Espinoza | Walter Espinoza Espinoza |  |  | Esteban Ramírez Arce
1167-OIJ-P20 | Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Departamento de Ciencias Forenses | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 239d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0083 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | Walter Espinoza Espinoza |  | Mauricio Chacón Hernández | Carolina Rojas Hernández | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P19 | Mecanismos de reclutamiento y selección | No aprobado | 0% | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 19 - Reclutamiento y Selección | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 1167 ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | Walter Espinoza Espinoza |  |  | Kembly Jiménez Castro | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P18 | Acreditación ISO 27001 UTI y PIP | En progreso | 72% | 16/08/2019 | 07/11/2024 | 1.359,25d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0657 OFICINA DE PLANES Y OPERACIONES | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Rodolfo Arce Hernández | Renán Leiva Vázquez | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P17 | Acreditación ISO 17020 e ISO 17025 SIORI | En progreso | 60% | 25/10/2019 | 31/12/2024 | 1.347,94d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0047 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | Walter Espinoza Espinoza | Diego Chavarría García | Manuel Ernesto Durán Castro | Fernando Jiménez Quirós | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P16 | Implementación de nuevas metodologías y desarrollo del sistema de gestión de calidad, para el mejoramiento de los servicios forenses | En progreso | 96% | 01/10/2019 | 01/10/2021 | 486,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0083 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | Msc. Walter Espinoza Espinoza | Mauricio Chacón Hernández | Mauricio Chacón Hernández | Carolina Rojas Alfaro | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P15 | Adquisición e instalación del Incinerador | En progreso | 55% | 07/01/2019 | 18/08/2022 | 880,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0657 OFICINA DE PLANES Y OPERACIONES | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Omar Brenes Campos | Eduardo Mora López | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P14 | Fidecomiso BCR “ Oficinas Centrales OIJ” | No aprobado | 0% | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 1167 ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | Walter Espinoza Espinoza |  |  |  | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P13 | Estructura para el Abordaje de Casos de Corrupción | En progreso | 59% | 09/09/2019 | 31/12/2021 | 600d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 6 - Probidad y Anticorrupción | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0056 SECCION DE ANTICORRUPCION DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS | Corte Plena / Consejo Superior | Walter Espinoza Espinoza | Diego Chavarría García | Armando Jiménez Vargas / Humberto Siles Vargas | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P12 | Aplicación Móvil del OIJ | En progreso | 60% | 06/05/2019 | 07/12/2022 | 912,83d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0957 UNIDAD TECNOLOGICA INFORMATICA | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Elpidio Calderón Chaves | Alexander Carvajal Alfaro | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P11 | Logística y Ejecución de Cooperación Internacional | En progreso | 52% | 08/01/2019 | 31/12/2024 | 1.478,81d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 18 - Capacitación | Si | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0038 DIRECCION GENERAL | Walter Espinoza Espinoza | Walter Espinoza Espinoza | José Pablo Esquivel Segura | María Isabel Suárez Aguirre | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P10 | ​Proyecto para la descentralización de servicios | No aprobado | 0% | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0657 OFICINA DE PLANES Y OPERACIONES | Walter Espinoza Espinoza |  |  | Jimmy Araya Jiménez | Yesenia Salazar Guzmán
1167-OIJ-P09 | Sistema Automotriz de Reparaciones (SARIM) | En progreso | 98% | 07/01/2019 | 31/08/2021 | 652d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0957 UNIDAD TECNOLOGICA INFORMATICA | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Elpidio Calderón Chaves | Róger Martínez Ruiz | Róger Martínez Ruiz
1167-OIJ-P08 | Sistema de Control Vehicular | En progreso | 80% | 07/01/2019 | 29/12/2021 | 716,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0957 UNIDAD TECNOLOGICA INFORMATICA | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Elpidio Calderón Chaves | Alexander Carvajal Alfaro | Maria Nazareth Vasquez Chavarria
1167-OIJ-P07 | Fortalecimiento del Sistema Expediente Criminal Único | En progreso | 77% | 07/01/2019 | 23/05/2022 | 848,69d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0957 UNIDAD TECNOLOGICA INFORMATICA | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Elpidio Calderon Chaves | María Nazareth Vásquez Chavarría | Andrey Gerardo Alpízar Rojas
1167-OIJ-P06 | Consolidación de equipo multidisciplinario en criminalística | En progreso | 63% | 14/01/2019 | 28/02/2023 | 1.507d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0913 UNIDAD CANINA | Msc Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Lic. Alejandro Castillo Cerdas | Licda. Tatiana López Morales | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P05 | Correlación de la carga de trabajo y recurso humano | En progreso | 22% | 01/08/2019 | 31/12/2024 | 1.340d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0657 OFICINA DE PLANES Y OPERACIONES | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Omar Brenes Campos | Pablo Zúñiga Rodríguez / Andrés Muñoz Miranda | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P04 | Modelo integral de traslado y custodia de personas detenidas | En progreso | 16% | 21/05/2018 | 05/11/2024 | 1.333,69d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial |  | Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Daniel Sandí Monge | Alexander Carvajal Alfaro | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P03 | Modernización del Depósito de Objetos Decomisados | En progreso | 81% | 15/05/2017 | 30/05/2022 | 1.227d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0657 OFICINA DE PLANES Y OPERACIONES | Msc. Walter Espinoza Espinoza | Randall Zúñiga López | Msc. Jorge Monge Calderón | Eduardo Mora López | Alexis Hernández Gutiérrez
1167-OIJ-P02 | Reacondicionamiento de la Morgue Judicial | En progreso | 86% | 02/02/2017 | 03/08/2022 | 1.342,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | Si | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0078 DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | Msc. Walter Espinoza Espinoza | Dr. Franz Vega Zúñiga | Dr. Jorge Aguilar Pérez | Emily Solano González | Esteban Ramírez Arce
1167-OIJ-P01 | Contratación de talleres externos | En progreso | 65% | 06/01/2020 | 14/03/2023 | 785,19d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 928 Organismo de Investigación Judicial | Organismo de Investigación Judicial | 0937 SECCION DE TRANSPORTES DEL OIJ | Walter Espinoza Espinoza | Flavio Quesada Sánchez | Armando Matarrita Madrigal | Ronny Vásquez Céspedes | Esteban Ramírez Arce
0981-STEV-P01 | Implementación del Código de Ética Judicial | Cancelado | 0% | 06/01/2020 | 15/06/2022 | 597,94d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 6 - Probidad y Anticorrupción | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Secretaría Técnica de Ética y Valores | 0981 SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES | Luis Porfirio Sánchez Rodríguez | Juan Carlos Sebiani Serrano | Juan Carlos Sebiani Serrano | Rafael León Hernández | Esteban Ramírez Arce
0963-CC-P01 | Política de tratamiento de métodos alternos de resolución de conflictos | En progreso | 22% | 02/05/2019 | 30/12/2024 | 1.402,19d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 3 - Medidas Alternas | No | No | 927 Servicio Jurisdiccional | Centro de Conciliación del Poder Judicial | 0963 CENTRO DE CONCILIACION DEL PODER JUDICIAL | Ruth Piedra Vargas | Ruth Piedra Vargas | Ruth Piedra Vargas | Jairo Duarte Acuña | Esteban Ramírez Arce
0914-OCI-P02 | Implementación del Sistema SEVRI y PAI, para el análisis de los riesgos estratégicos | En progreso | 100% | 08/07/2020 | 26/03/2021 | 174,81d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 1799 SUBPROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA / 0123 SUBPROCESO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS / 0914 OFICINA DE CONTROL INTERNO | Consejo Superior | Nacira Valverde Bermúdez | Allan Pow Hing Cordero / Hugo Hernández Alfaro | Juan Carlos Brenes Azofeifa / Miguel Mc Kalla Vaz | Alexis Hernández Gutiérrez
0914-OCI-P01 | Mejora y actualización de los sistemas SEVRI y PAI e integrarlos al proceso de Planificación Institucional | Suspendido | 0% | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Oficina de Control Interno | 0914 OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | Hugo Hernández Alfaro | Juan Carlos Brenes Azofeifa | Alexis Hernández Gutiérrez
0911-DTIPLA-P01 | Proyecto Constructivo Edificio Anexo F (PRUEBA) | En progreso | 50% | 01/07/2019 | 27/10/2020 | 341,19d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | Si | Si | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0113 SUBPROCESO FORMULACION DE PRESUPUESTO Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES | Yesenia Salazar Guzmán | Meizel Mora Rojas | Allan Pow Hing Cordero | Jorge Adrian Arce Víquez | Alexis Hernández Gutiérrez
0718-OAPVT-P04 | Estudio de impacto de la Ley 8720 | Aprobado - No iniciado | 0% | 10/01/2022 | 29/04/2022 | 78,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 0718 OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS | Sara Arce Moya | Sara Arce Moya | Alexa Gómez Herrera | Alexa Gómez Herrera | Alexis Hernández Gutiérrez
0718-OAPVT-P03 | Sistematización de experiencias y propuestas de mejora a la metodología de trabajo de la OAPVD | Pendiente Evaluación de Beneficios | 98% | 03/07/2017 | 20/12/2019 | 606,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 0718 OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS | Sara Arce Moya | Sara Arce Moya | Alexa Gómez Herrera | Alexa Gómez Herrera | Esteban Ramírez Arce
0718-OAPVT-P02 | Propuesta de Reglamento a la Ley 8720 | En progreso | 95% | 06/01/2020 | 30/06/2021 | 362,06d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 13 - Leyes y Reformas | No | No | 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 0718 OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS | Sara Arce Moya | Sara Arce Moya | Roy Vargas Naranjo | Roy Vargas Naranjo | Roy Vargas Naranjo
0718-OAPVT-P01 | Propuesta de Reforma a la Ley 8720 | Suspendido | 92% | 08/05/2020 | 30/06/2021 | 280d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 13 - Leyes y Reformas | Si | No | 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 0718 OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS | Sara Arce Moya | Sara Arce Moya | Alexa Gómez Herrera | Alexa Gómez Herrera | Esteban Ramírez Arce
0717-MP-P11 | Creación de la Política de Persecución de Casos para personas en condición de discapacidad y población a adulto mayor | En progreso | 48% | 04/12/2020 | 24/12/2021 | 254,81d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 1 - Celeridad Judicial | Si | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas | Mayra Campos Zuñiga | Luis Humberto Villalobos Oviedo | Tatiana Chaves Lavagni | Alexis Hernández Gutiérrez
0717-MP-P10 | Creación de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en contra de las Niñas, Niños y Personas Adolescentes | En progreso | 80% | 30/06/2020 | 24/12/2021 | 365,45d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 2 - Abordaje Integral a la Criminalidad | Si | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Warner Molina Ruiz | Rocío de la O Díaz | Floribeth Rodríguez Picado | Hulda Chinchilla Rizo | Alexis Hernández Gutiérrez
0717-MP-P09 | Rezago y Archivos Fiscales | En progreso | 23% | 06/01/2020 | 26/12/2025 | 1.554d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 1 - Celeridad Judicial | Si | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Faviola Luna Durán | Hulda Chinchilla Rizo | Hulda Chinchilla Rizo
0717-MP-P08 | Fortalecimiento del Regimen de Consecuencias | En progreso | 93% | 22/07/2019 | 20/12/2021 | 588,81d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 6 - Probidad y Anticorrupción | No | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Juan Carlos Cubillo Miranda | Jose Marcos Campos Valverde | Hulda Chinchilla Rizo
0717-MP-P07 | Elaboración de los Ejes Estratégicos de Persecución Penal | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 07/01/2019 | 20/12/2019 | 239,94d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 13 - Leyes y Reformas | Si | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Hulda Chinchilla Rizo | Alexis Hernández Gutiérrez
0717-MP-P06 | Programa de capacitación en Justicia Restaurativa | En progreso | 60% | 04/02/2019 | 23/12/2022 | 948,19d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 4 - Justicia Restaurativa | Si | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zuñiga | Hulda Chinchilla Rizo | Ana María Franceschi Segura | Hulda Chinchilla Rizo
0717-MP-P05 | Estrategia de Capacitación del Ministerio Público | En progreso | 50% | 14/01/2020 | 24/10/2023 | 932,25d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 18 - Capacitación | Si | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Hulda Chinchilla Rizo | Luis Humberto Villalobos Oviedo | Luis Humberto Villalobos Oviedo
0717-MP-P04 | Modelo para el abordaje de la criminalidad no convencional | En progreso | 35% | 22/07/2019 | 25/04/2024 | 1.173,81d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 2 - Abordaje Integral a la Criminalidad | No | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Hulda Chinchilla Rizo | Ovidio González Cruz / Sharon Rodríguez Segura | Alexis Hernández Gutiérrez
0717-MP-P03 | Modelo de abordaje en casos penales con poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas | En progreso | 28% | 06/01/2020 | 27/12/2024 | 1.237,81d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 2 - Abordaje Integral a la Criminalidad | No | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Debby Garay Boza | Edgar Barquero Ramírez | Alexis Hernández Gutiérrez
0717-MP-P02 | Modelo de abordaje de casos penales de crimen organizado | Suspendido | 0% | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 2 - Abordaje Integral a la Criminalidad | No | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio |  | Edgar Barquero Ramírez | Edgar Barquero Ramírez | Alexis Hernández Gutiérrez
0717-MP-P01 | Modelo de abordaje de casos penales de corrupción | En progreso | 27% | 22/07/2019 | 01/11/2023 | 1.051,19d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 2 - Abordaje Integral a la Criminalidad | No | No | 929 Ministerio Público | Ministerio Público | 0033 FISCALIA GENERAL | Emilia Navas Aparicio | Mayra Campos Zúñiga | Carlos Meléndez Sequeira | Andrea Bermúdez Castillo | Hulda Chinchilla Rizo
0707-STGAJ-P01 | Diagnóstico y Plan de acción para el trabajo con hombres que laboran en el Poder Judicial dirigido a la construcción de masculinidades positivas y no violentas | Suspendido | 0% | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia | 0707 SECRETARIA TECNICA DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA | Comisión de Género | Jeannette Arias Meza | Jeannette Arias Meza | Xinia Fernández Vargas | Alexis Hernández Gutiérrez
0656-CTS-P02 | Modelo integral de atención al público | En progreso | 54% | 21/01/2019 | 29/11/2024 | 1.523,31d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Contraloría de Servicios | 0656 CONTRALORIA DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL) | Consejo Superior | Erick Alfaro Romero | Ericka Chavarría Astorga | Carmen Chang Ju | Carmen Chang Ku
0656-CTS-P01 | Percepción y grado de confianza de la sociedad sobre el Poder Judicial | En progreso | 26% | 10/04/2019 | 20/12/2024 | 1.406,44d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 7 - Participación Ciudadana | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Contraloría de Servicios | 0656 CONTRALORIA DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL) | Erick Alfaro Romero | Erick Alfaro Romero | Ericka Chavarría Astorga | Rosibel Cerdas Ramirez | Esteban Ramírez Arce
0655-CONAMAJ-P01 | Implementación de las Políticas de Justicia Abierta | En progreso | 21% | 11/01/2021 | 20/12/2024 | 1.029,75d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 9 - Colaboración Interna y Externa | No | Si | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 0655 COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Román Solís Zelaya | Ingrid Bermúdez Vindas | Ingrid Bermúdez Vindas | Stephanie Pérez Gutiérrez / José Pablo Vargas Cubillo | Esteban Ramírez Arce
0653-DP-P14 | Desarrollo e Implantación Sistema Observatorio Judicial | En progreso | 19% | 23/11/2018 | 05/02/2025 | 1.513,02d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Karla Urtecho Madrigal | Laura Soley Gutiérrez / Indira Calvo Cloud | Alexis Hernández Gutiérrez
0653-DP-P12 | Implementación de los ODS y Cumplimiento de la Agenda 2030 | En progreso | 42% | 08/01/2019 | 26/12/2022 | 968d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 1049 SECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES | Fernando Cruz Castro | Román Solís Zelaya | Karen Leiva Chavarria | Zahira Chavarria Garita | Alexis Hernández Gutiérrez
0653-DP-P11 | Coordinación Nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana | En progreso | 60% | 01/01/2019 | 13/12/2022 | 961d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 1049 SECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES | Fernando Cruz Castro | Román Solís Zelaya | Karen Leiva Chavarría | Zahira Chavarria Garita | Alexis Hernández Gutiérrez
0653-DP-P09 | Elaboración de un plan de Reforma al Sistema Penal y Procesal Penal Contra la Corrupción | Terminado | 0% | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA |  |  |  |  | Esteban Ramírez Arce
0653-DP-P08 | Potestades de Corte Plena y Gobierno del Poder Judicial | Terminado | 0% | 15/11/2017 | 16/11/2017 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 13 - Leyes y Reformas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Fernando Cruz Castro | William Molinari VIlchez | Roger Mata Brenes | Daniela Reyes Jiménez | Alexis Hernández Gutiérrez
0653-DP-P06 | Reforma a la Carrera judicial | Terminado | 0% | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 15 - Evaluación del Desempeño | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA |  |  |  |  | Esteban Ramírez Arce
0653-DP-P05 | Establecimiento de la Carrera Fiscal y Requerimientos en la Presentación del Informe Anual del Fiscal General | Terminado | 0% | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 17 - Carrera | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Fernando Cruz Castro |  | Roger Mata Brenes | Daniela Reyes Jiménez | Alexis Hernández Gutiérrez
0653-DP-P04 | Diálogo con la Sociedad Civil | Terminado | 0% | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 1d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 7 - Participación Ciudadana | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Fernando Cruz Castrl | Paul Rueda Leal | Roger Mata Brenes | Daniela Reyes Jiménez | Alexis Hernández Gutiérrez
0653-DP-P03 | Protocolo de conducta para el personal judicial | Terminado | 0% | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA |  |  |  |  | Esteban Ramírez Arce
0653-DP-P02 | Régimen Disciplinario | En progreso | 0% | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 6 - Probidad y Anticorrupción | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Despacho de la Presidencia | Fernando Cruz | Luis Porfirio Sanchez Rodríguez | Roger Mata Brenes | Esteban Ramírez Arce
0653-DP-P01 | Procedimiento de Selección de Magistradas (os) | Terminado | 0% | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 1d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 19 - Reclutamiento y Selección | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Despacho de la Presidencia | 0653 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | Fernando Cruz Castro | Luis Guillermo Rivas Loaciga | Roger Mata Brenes | Daniela Reyes Jiménez | Alexis Hernández Gutiérrez
0134-DGH-P13 | Diseño, planeamiento, ejecución y evaluación de actividades de formación del Eje Calidad de Vida y del Eje Entrenamiento o Capacitación | En progreso | 20% | 22/01/2021 | 20/12/2024 | 978,94d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 18 - Capacitación | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 1065 SECCION GESTION DE LA CAPACITACION | Consejo Superior | Roxana Arrieta Meléndez | Cheryl Bolaños Madrigal | Jeannette Durán Alemán | Alexis Hernández Gutiérrez
0134-DGH-P08 | Variaciones en el Sistema de Pago, Reglamentos y Procedimientos producto de la Ley 9635 | En progreso | 49% | 24/02/2020 | 28/12/2022 | 693d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 0819 SECCION DE ADMINISTRACION SALARIAL | Roxana Arrieta Meléndez | Olga Guerrero Cordoba | Maureen Siles Mata / Karla Urtecho Madrigal | Liz Cedeño Yanes / Célimo Elizondo Aguilar | Humberto Siles Vargas
0134-DGH-P07 | Política Integral de Bienestar y Salud Laboral | En progreso | 40% | 16/09/2019 | 31/07/2025 | 1.458,44d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 16 - Bienestar y Salud | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 1064 DESARROLLO HUMANO | Roxana Arrieta Meléndez | Waiman Hin Herrera | Katia Saborío Soto / Freddy Briceño Elizondo / Ivannia Aguilar Arrieta / Hannia Ramírez Picado | Gustavo Araya Segura | Gustavo Araya Segura
0134-DGH-P06 | Modernización del Proceso de Evaluación Psicológica (Puestos de Judicatura) | En progreso | 77% | 07/01/2019 | 23/12/2022 | 968,94d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 19 - Reclutamiento y Selección | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 0842 SECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL | Roxana Melendez Arrieta | Olga Guerrero Cordoba | Lucrecia Chavez Torres | Ulises Fallas Barrantes / Laura Marcela Gutiérrez Escobar | Ana Cecilia Murillo Berrocal
0134-DGH-P05 | Identificación de soluciones tecnológicas seguras para la aplicación efectiva de teletrabajo | Suspendido | 0% | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 12 - Modalidades Alternativas de Trabajo | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 0820 SECCIÓN DE ANALISIS DE PUESTOS | Roxana Arrieta Meléndez | Waiman Hin Herrera | Gabriela Mora Zamora | María del Rocío Arias Quesada | Alexis Hernández Gutiérrez
0134-DGH-P04 | Estandarización del proceso de reclutamiento y selección | En progreso | 24% | 26/06/2019 | 20/12/2024 | 1.358,38d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 19 - Reclutamiento y Selección | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 0136 SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | Roxana Arrieta Meléndez | Olga Guerrero Cordoba | Ruth Bermudez Molina | Krissia Rojas Quirós | Esteban Ramírez Arce
0134-DGH-P03 | Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria para Remuneraciones | Suspendido | 2% | 06/01/2020 | 19/01/2022 | 493,13d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 17 - Carrera | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 0999 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS ESPECIALES | Roxana Arrieta Meléndez | Roxana Arrieta Meléndez | Célimo Elizondo Aguilar | Alejandra García Sánchez | Alexis Hernández Gutiérrez
0134-DGH-P02 | Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias | En progreso | 68% | 07/03/2019 | 30/08/2022 | 845,81d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 15 - Evaluación del Desempeño | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 1832 SUBPROCESO DE GESTION DEL DESEMPEÑO | Roger Mata Brenes | Roxana Arrieta Meléndez | Waiman Hin Herrera | Ivannia Aguilar Arrieta | Alexis Hernández Gutiérrez
0134-DGH-P01 | Proyecto sistema horas extra y sanciones disciplinarias | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 09/01/2017 | 18/12/2020 | 970,13d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 12 - Modalidades Alternativas de Trabajo | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Gestión Humana | 1054 UNIDAD DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD | Roxana Arrieta Meléndez | Roxana Arrieta Meléndez | Jazmín Orozco Arias | Juan Gabriel Mena Araya | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P17 | Implementación del Escritorio Virtual Despachos Penales | En progreso | 81% | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 78,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1841 SUBPROCESO SISTEMAS JURISDICCIONALES | Katia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Jonathan Montiel Alvarez | Fabiola Arancibia Hernández | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P16 | Implantación del Nuevo Sistema de Gestión | En progreso | 10% | 04/01/2021 | 21/11/2024 | 971,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1841 SUBPROCESO SISTEMAS JURISDICCIONALES | Katia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Jonathan Montiel Alvarez | Fabiola Arancibia Hernández | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P15 | Diseño e implementación de la automatización robótica de procesos | En progreso | 69% | 06/01/2020 | 02/09/2022 | 651,25d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1845 UNIDAD INTELIGENCIA INFORMACION | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Carlos Morales Castro | Carlos Morales Castro | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P14 | Migración del Sistema Integrado de Ejecución Presupuestario (SIGA-PJ) | En progreso | 33% | 06/03/2019 | 29/11/2024 | 1.417d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0123 SUBPROCESO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | Kattia Morales Navarro | Kattia Morales Navarro | Karla Urtecho Madrigal | Juan Diego Víquez Oviedo / Mabel Alexa Borge Rodríguez | Mabel Alexa Borge Rodríguez
0122-DTI-P13 | Fortalecimiento del SDJ y acceso en línea Banco de Costa Rica | En progreso | 73% | 21/02/2018 | 17/01/2022 | 940d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0123 SUBPROCESO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Karla Urtecho Madrigal | Luis Arroyo Acuña | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P12 | Modernización del Sistema de Gestión en Línea y la Aplicación Móvil | En progreso | 84% | 22/01/2018 | 18/07/2022 | 1.230,74d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1841 SUBPROCESO SISTEMAS JURISDICCIONALES | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Vivian Rímola Soto | Manuel Alejandro Villalta Ruiz | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P11 | Rediseño y Migración de Telefonía IP | En progreso | 11% | 09/11/2020 | 19/12/2025 | 1.274,38d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0685 SUBPROCESO TELEMATICA | Katia Morales Navarro | Katia Morales Navarro | Ericka Monge Quesada | Paola Alvarez Quesada | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P10 | Migración y rediseño del sitio de Consulta del SCIJ | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 03/07/2017 | 24/08/2020 | 767d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0123 SUBPROCESO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Karla Urtecho Madrigal | Indira Calvo Cloud | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P09 | Registro Electrónico de mandamientos - Garantías Mobiliarias - Retenciones | Suspendido | 65% | 07/01/2019 | 05/03/2020 | 287,66d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 9 - Colaboración Interna y Externa | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1841 SUBPROCESO SISTEMAS JURISDICCIONALES | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Vivian Rímola Soto | Gian Muir Young | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P08 | Actualización de los equipos activos de las redes LAN | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 01/06/2015 | 04/01/2021 | 1.383,19d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0658 SUBROCESO TELEMATICA | Kattia Morales Navarro | Kattia Morales Navarro | Ericka Monge Quesada | Bertony Jiménez Campos | Bertony Jiménez Campos
0122-DTI-P07 | Actualización de los Sistemas de Cableado Estructurado de los Circuitos y Oficinas del país | En progreso | 99% | 01/07/2015 | 03/08/2021 | 1.506d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0685 Subproceso Telematica | Kattia Morales Navarro | Kattia Morales Navarro | Ericka Monge Quesada | Paola Alvarez Quesada | Paola Alvarez Quesada
0122-DTI-P06 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) | Pendiente Evaluación de Beneficios | 0% | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1840 SUBPROCESO DE NORMAS Y ESTANDARES | Katia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Michael Jiménez Ureña | Laura Quiros Quiros | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P04 | Desarrollo del Plan de Continuidad de los Servicios Institucionales | En progreso | 77% | 12/02/2018 | 18/11/2021 | 907d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) |  | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1840-Normas y estándares | Katia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Michael Jiménez Ureña | Laura Quirós Quirós | Michael Jimenez
0122-DTI-P03 | Herramientas de inteligencia de información (Fortalecimiento del Data Administrativo) | Pendiente Evaluación de Beneficios |  |  |  |  | Tecnológico | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1845 UNIDAD INTELIGENCIA INFORMACION | kattian Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Carlos Morales Navarro | Carlos Morales Navarro | Carlos Morales Castro
0122-DTI-P02 | Incorporación de la jurisprudencia oral en el Nexus-PJ | En progreso | 70% | 06/01/2020 | 08/08/2022 | 633,65d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 0123 SUBPROCESO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | Kattia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Karla Urtecho Madrigal | Indira Calvo Gould | Alexis Hernández Gutiérrez
0122-DTI-P01 | Nueva versión del Sistema de Gestión de despachos judiciales | En progreso | 72% | 05/09/2017 | 16/10/2025 | 2.286,83d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Tecnología de Información | 1841 SUBPROCESO SISTEMAS JURISDICCIONALES | Katia Morales Navarro | Orlando Castrillo Vargas | Vivian Rímola Soto | Manuel Alejandro Villalta Ruiz | Manuel Alejandro Villalta Ruiz
0117-DE-PRG01 | Programa Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial | En progreso | 64% | 06/02/2017 | 29/08/2023 | 1.610,38d |  | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | [5 empty] | Comisión de Construcciones |  |  |  | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P25 | Plan para la redistribución de espacios físicos de las personas teletrabajadoras del Poder Judicial | En progreso | 0% | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0117 DIRECCION EJECUTIVA | Consejo Superior | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Maribel Araya Valverde | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P24 | Reacondicionamiento Eléctrico Anexo A del II Circ Jud San José | En progreso | 0% | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0176 OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | José Luis Soto Richimond | Juan Carlos Rodríguez González | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P23 | Sistema de Detección de Incendios en el II Circ Jud San José | En progreso | 0% | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0176 OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | José Luis Soto Richimond | Juan Carlos Rodríguez González | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P22 | Publicación electrónica del Boletín Judicial, a través del Departamento de Artes Gráficas | En progreso | 0% | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0117 DIRECCION EJECUTIVA | Consejo Superior | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilbert Kidd Alvarado | Melvin Obando Villalobos | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P21 | Sistema de Voceo y Comunicación Institucional para la Corte Suprema de Justicia y la de Plaza de la Justicia | En progreso | 45% | 06/01/2021 | 10/12/2021 | 233d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0147 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | Consejo Superior | Ana Eugenia Romero Jenkins | Edward Rodríguez Murillo | Luis Guillermo Araya Ulate / Michael Madriz Alvarado | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P20 | Abordaje de los requerimientos emitidos por la Superintendencia de Pensiones al Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial y Pensiones | En progreso | 33% | 12/01/2021 | 25/11/2022 | 488,63d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 22 - Gestión Administrativa por medio del Portafolio de Proyectos Estratégicos | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0127 DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE | Carlos Montero Zúñiga | Ana Eugenia Romero Jenkins | Miguel Ovares Chavarria | Oslean Mora Valdez | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P15 | Adquisición de Propiedades MP | En progreso | 94% | 21/11/2019 | 12/08/2021 | 445,94d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Hector Maroto Cambronero | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P14 | Implementación del Sistema de Compras Públicas | En progreso | 36% | 06/01/2020 | 01/10/2026 | 1.686,19d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0140 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | Dirección Ejecutiva | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado | Adriana Esquivel Sanabria | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P13 | Sistema Detección Incendio Edificio Circuito Judicial Heredia | En progreso | 61% | 31/10/2019 | 15/09/2022 | 696,81d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Circuito Judicial Heredia | 0383 ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado / Dinorah Álvarez Acosta | Steven Picado Gamboa | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P12 | Reacondicionamiento Eléctrico Edificio II Circuito Judicial Alajuela | En progreso | 53% | 01/11/2019 | 24/04/2023 | 849,44d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Segundo Circuito Judicial Alajuela | 0561 ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado / Dinorah Álvarez Acosta | Alexander Matarrita Casanova / Bernardita Quiros Barrantes | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P11 | Sistema de Detección y Supresión Incendio en Bodegas | En progreso | 30% | 01/10/2018 | 10/12/2021 | 775,19d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | 0667 ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN DE FLORES | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado / Dinorah Álvarez Acosta | Ronald Vargas Bolaños | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P10 | Centralizado del Edificio I Circuito Judicial Zona Sur | Suspendido | 0% | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Primer Circuito Judicial Zona Sur | 0284 ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado / Dinorah Álvarez Acosta | Wendy Beita Ureña | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P09 | Ampliación Edificio Tribunales de Justicia de Turrialba | En progreso | 19% | 03/02/2020 | 24/09/2024 | 1.149,5d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Administración de Turrialba | 0980 ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado / Dinorah Álvarez Acosta | William Cerdas Zuñiga | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P08 | Adquisición de Propiedades OIJ | En progreso | 91% | 21/11/2019 | 17/09/2021 | 471,94d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Hector Maroto Cambronero | Héctor Maroto Cambronero
0117-DE-P07 | Torre Anexa y Reacondicionamiento Eléctrico Edificio III Circuito Judicial Alajuela | En progreso | 18% | 06/01/2020 | 06/03/2024 | 1.031,2d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Tercer Circuito Judicial Alajuela | 0557 ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) / 0120 SECCION DE ANALISIS Y EJECUCION | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilbert Kidd Alvarado / Dinorah Álvarez Acosta | Aura Yanes Quintana | Jorge Fallas Segura
0117-DE-P06 | Construcción Edificio Anexo E | En progreso | 89% | 06/02/2017 | 02/03/2022 | 1.317,3d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Hector Maroto Cambronero | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P05 | Construcción Edificio Circuito Judicial Puntarenas | En progreso | 27% | 28/09/2017 | 14/09/2023 | 1.550,38d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Hector Maroto Cambronero | Alexis Hernández Gutiérrez
0117-DE-P04 | Cambios en el SIGA-PJ por el IVA | Pendiente Evaluación de Beneficios | 0% | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0127 DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE | Dirección Ejecutiva | Ana Eugenia Romero Jenkins | Wilberth Kidd Alvarado | Ingrid Moya Aguilar | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P03 | Ampliación Edificio I Circuito Judicial Guanacaste | Suspendido | 0% | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Primer Circuito Judicial Guanacaste | 0415 ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Hector Maroto Cambronero | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P02 | Cargas Termohigronométricas Edificio I Circuito Judicial Alajuela | Pendiente Evaluación de Beneficios | 85% | 01/09/2015 | 01/06/2021 | 1.495,06d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Primer Circuito Judicial Alajuela | 0334 ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dayanna Novoa Muñoz | María José Chaves Arguello | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P01 | Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica | En progreso | 41% | 06/02/2017 | 07/11/2030 | 3.434d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección Ejecutiva | 0147 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | Dirección Ejecutiva | Ana Eugenia Romero Jenkins | Roxana Hidalgo Vega | Roxana Hidalgo Vega | Yesenia Salazar Guzmán
0116-DPC-P01 | Política de Comunicación Integral | Suspendido | 0% | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 9 - Colaboración Interna y Externa | No | Si | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | 0116 DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL |  | Hugo Salazar Avendaño |  | Hugo Salazar Avendaño | Alexis Hernández Gutiérrez
0110-PLA-P20 | Actualización de fórmulas estadísticas y elaboración instructivos estadísticos por materias | En progreso | 67% | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 244,81d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0112 SUBPROCESO ESTADISTICA | Nacira Valverde Bermúdez | Nacira Valverde Bermúdez | Ana Ericka Rodríguez Araya | Marlen Vargas Benavides | Alexis Hernández Gutiérrez
0110-PLA-P19 | Programa de Capacitación para la Formación de Líderes de Proyectos | En progreso | 25% | 30/09/2020 | 02/05/2022 | 380d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 22 - Gestión Administrativa por medio del Portafolio de Proyectos Estratégicos | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0113 SUBPROCESO FORMULACION DE PRESUPUESTO Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES | Consejo Superior / Comité de Planeación Estratégica | Nacira Valverde Bermúdez | Minor Alvarado Chaves | Yesenia Salazar Guzmán | Alexis Hernández Gutiérrez
0110-PLA-P15 | Virtualización de servicios Jurisdiccionales Poder Judicial | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 01/04/2020 | 01/10/2020 | 124,19d | Institucional | Estratégico | 1- Resolución oportuna de conflictos (19) | 1 - Celeridad Judicial | Si | No | 927 Servicio Jurisdiccional | Dirección de Planificación | 0115 SUBPROCESO EVALUACION | Corte Plena | Comisiones Institucionales | Nacira Valverde Bermúdez / Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Melissa Durán Gamboa | Alexis Hernández Gutiérrez
0110-PLA-P14 | Modelo de Gestión de Presupuestos Plurianuales | En progreso | 33% | 03/12/2019 | 25/09/2024 | 1.186d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0113 SUBPROCESO FORMULACION DE PRESUPUESTO Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES | Comité de Planeación Estratégica | Nacira Valverde Bermúdez | Allan Pow Hing Cordero/ Minor Alvarado Chaves | Yesenia Salazar Guzmán | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P13 | Mejora del Proceso Penal (Auxiliar de Justicia) | En progreso | 57% | 24/09/2018 | 28/04/2023 | 1.122,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Corte Plena | Comisión de Asuntos Penales | Nacira Valverde Bermúdez / Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Nelson Arce Hidalgo | Nelson Arce Hidalgo
0110-PLA-P12 | Modelo de gestión por procesos institucional | En progreso | 77% | 07/01/2019 | 12/08/2022 | 934,19d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0111 SUBPROCESO ORGANIZACION INSTITUCIONAL | Comité de Planeación Estratégica / Corte Plena | Nacira Valverde Bermudez | Ginethe Retana Ureña / Allan Pow Hing Cordero | Christian Quirós Vargas | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P11 | Abordaje a la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario (Dirección de Planificación) | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 28/01/2019 | 18/12/2020 | 465,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Comisión Agraria | Nacira Valverde Bermudez | Elena Gabriela Picado González | Lucía Zeledón Quirós | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P10 | Modelo de formulación y evaluación de políticas institucionales | En progreso | 87% | 18/12/2018 | 24/12/2021 | 730,81d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 21 - Gestión de Políticas Institucionales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 1799 SUBPROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA | Comité de Planeación Estratégica y Corte Plena | Nacira Valverde Bermudez | Allan Pow Hing Cordero | Esteban Ramírez Arce | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P09 | Modelo para la Administración del Portafolio de Proyectos Estratégicos | En progreso | 81% | 11/02/2019 | 13/04/2023 | 1.021,19d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 22 - Gestión Administrativa por medio del Portafolio de Proyectos Estratégicos | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0113 SUBPROCESO FORMULACION DE PRESUPUESTO Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES | Nacira Valverde Bermudez | Nacira Valverde Bermudez | Allan Pow Hing Cordero | Yesenia Salazar Guzmán | Yesenia Salazar Guzmán
0110-PLA-P08 | Acceso y uso de la información estadística | En progreso | 78% | 01/08/2019 | 21/12/2021 | 618,5d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0112 SUBPROCESO ESTADISTICA | Consejo Superior | Nacira Valverde Bermúdez | Ana Ericka Rodríguez Araya | Marlen Vargas Benavides | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P07 | Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional | En progreso | 59% | 05/05/2017 | 30/10/2024 | 1.844,81d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 1799 SUBPROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA | Nacira Valverde Bermudez | Nacira Valverde Bermudez | Allan Pow Hing Cordero | Miguel Mc Calla Vaz | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P06 | Rediseño de Procesos en Circuitos Judiciales | En progreso | 61% | 01/01/2019 | 31/12/2024 | 1.480d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0115 SUBPROCESO EVALUACION | Nacira Valverde Bermúdez | Nacira Valverde Bermúdez | Elena Gabriela Picado González | Rocío Picado Vargas | Alexis Hernández Gutiérrez
0110-PLA-P05 | Abordaje a la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia | Cancelado | 1% | 30/07/2019 | 24/04/2023 | 915,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Comisión de Familia | Nacira Valverde Bermudez | Elena Gabriela Picado González | Lucía Zeledón Quirós | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P04 | Mejora del Proceso Penal (Ámbito Jurisdiccional) | En progreso | 68% | 03/08/2017 | 30/04/2024 | 1.655d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Corte Plena | Comisión de Asuntos Penales | Nacira Valverde Bermúdez / Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Victoria María Martínez Castillo | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P03 | Rediseño Departamento de Medicina Legal | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 04/02/2019 | 10/08/2020 | 390,38d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Consejo Superior | Nacira Valverde Bermudez | Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Nelson Arce Hidalgo | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P02 | Rediseño Departamento de Ciencias Forenses | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 01/04/2019 | 16/11/2020 | 397,44d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Consejo Superior | Nacira Valverde Bermudez | Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Nelson Arce Hidalgo | Esteban Ramírez Arce
0110-PLA-P01 | Automatización de Indicadores de Gestión | En progreso | 82% | 01/08/2017 | 22/04/2022 | 1.229d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0112 SUBPROCESO ESTADISTICA | Consejo Superior | Nacira Valverde Bermúdez | Ana Ericka Rodríguez Araya | Marlen Vargas Benavides | Alexis Hernández Gutiérrez
0035-EJ-P01 | Sistema de Gestión de Capacitación | En progreso | 35% | 01/04/2019 | 16/08/2022 | 876,81d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 18 - Capacitación | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Escuela Judicial | 0035 ESCUELA JUDICIAL | Rebeca Guardia Morales | Rebeca Guardia Morales | Gustavo Cespedes Chinchilla | Eimy Solano Castro | Esteban Ramírez Arce
0034-CIJ-P01 | Fortalecimiento del acceso a la información judicial | En progreso | 53% | 03/06/2019 | 26/07/2023 | 1.020,25d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 5 - Transparencia y Rendición de Cuentas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Centro de Información Jurisprudencial | 0034 CENTRO ELECTRONICO DE INFORMACION JURISPRUDENCIAL | Despacho de la Presidencia | Patricia Bonilla Rodríguez | Karla Leiva Canales | Lilliana Escudero / Cesar Piedra / Blanca Quiros | Esteban Ramírez Arce
0032-DP-P06 | Implementación Código Procesal Agraria (Defensa Pública) | Pendiente Evaluación de Beneficios | 100% | 28/01/2019 | 13/01/2020 | 230,5d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 930 Defensa Pública | Defensa Pública | 0032 JEFATURA DEFENSA PUBLICA | Comisión Agraria | Diana Montero Montero | José Luis Soto Richmond | Erick Núñez Rodríguez | Alexis Hernández Gutiérrez
0032-DP-P05 | Implantación del Sistema de Seguimiento de Casos | En progreso | 70% | 07/01/2019 | 01/03/2022 | 762,81d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 10 - Servicios Tecnológico | Si | No | 930 Defensa Pública | Defensa Pública | 0032 JEFATURA DEFENSA PUBLICA | Consejo Superior |  | Josué González Granados | Orlando Vargas Chacón | Alexis Hernández Gutiérrez
0032-DP-P04 | Actualización de los estados procesales | En progreso | 64% | 01/10/2018 | 02/01/2023 | 1.034d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 14 - Desarrollo y Optimización de Servicios y Procesos Judiciales | Si | No | 930 Defensa Pública | Defensa Pública | 0032 JEFATURA DEFENSA PUBLICA | Consejo Superior |  | Josué González Granados | Rodolfo Brenes Blanco | Alexis Hernández Gutiérrez
0032-DP-P03 | Estrategia de capacitación de la Defensa Pública | En progreso | 79% | 18/07/2019 | 18/07/2022 | 729,81d | Institucional | Estratégico | 4- Gestión de personal (23) | 18 - Capacitación | Si | No | 930 Defensa Pública | Defensa Pública | 0032 JEFATURA DEFENSA PUBLICA |  |  | Josué González Granados | Marilyn Rivera Sánchez | Esteban Ramírez Arce
0032-DP-P02 | Estrategias de Coordinación de la Defensa Pública | En progreso | 41% | 01/10/2019 | 19/07/2024 | 1.184,81d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 9 - Colaboración Interna y Externa | Si | No | 930 Defensa Pública | Defensa Pública | 0032 JEFATURA DEFENSA PUBLICA |  |  | Josué González Granados | Didier Murillo Espinoza | Esteban Ramírez Arce
0032-DP-P01 | Estrategia de Comunicación y Proyección de la Defensa Pública | En progreso | 17% | 06/01/2020 | 24/12/2024 | 1.235,81d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) | 8 - Comunicación y Proyección Institucional | Si | No | 930 Defensa Pública | Defensa Pública | 0032 JEFATURA DEFENSA PUBLICA |  |  | Josué González Granados | Angélica Gutiérrez Sancho | Esteban Ramírez Arce
0004-SP-P01 | ​Propuesta para el establecimiento de timbre judicial | Suspendido | 0% | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 1d | Institucional | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 13 - Leyes y Reformas | No | No | 927 Servicio Jurisdiccional | Sala Primera | 0004 SALA PRIMERA |  |  |  |  | Alexis Hernández Gutiérrez
​P05-PLA-17 | Automatización del proceso de generación de las estadísticas policiales | Cancelado | 43% | 26/07/2017 | 23/08/2020 | 750d | Institucional | Estratégico |  |  | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0112 Subproceso de Estadística | Nacira Valverde Bermúdez | Nacira Valverde Bermúdez | Ana Ericka Rodríguez Araya | Juan Pablo León Cerdas | Karen Segura Herrera
​P04-PLA-17 | Fomulación, análisis e implementación del nuevo Código Procesal Civil | Terminado | 100% | 01/04/2016 | 26/07/2019 | 820d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) |  | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Comisión Civil | Nacira Valverde Bermúdez | Elena Gabriela Picado González | Lucía Zeledón Quirós | Lucía Zeledón Quirós
​P02-PLA-2016 | Formulación, análisis e implementación Reforma al Código de Trabajo | Terminado | 100% | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 1d |  | Estratégico | 3- Optimización e innovación de los servicios judiciales (21) | 13 - Leyes y Reformas | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación |  | Comisión de la Jurisdicción Laboral | Nacira Valverde Bermúdez |  | Melissa Durán Gamboa | Yesenia Salazar Guzmán
​P02-PLA-18 | Rediseño de procesos - Escuela Judicial | Terminado | 100% | 29/01/2018 | 20/07/2018 | 118d | Institucional | Estratégico | 2- Confianza y probidad en la justicia (22) |  | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Dirección de Planificación | 0519 SUBPROCESO MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Nacira Valverde Bermúdez | Nacira Valverde Bermúdez | Elena Gabriela Picado González |  | Yesenia Salazar Guzmán
0117-DE-P21 | Reacondicionamiento Eléctrico Edificio de Tribunales de Cartago | Aprobado - No iniciado | 0% | 25/06/2021 | 28/06/2021 | 1d | Institucional | Estratégico | 5- Planificación Institucional (20) | 20 - Gestión Estratégica Institucional | No | No | 926 Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo | Circuito Judicial Cartago | 0360 ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO | Comisión de Construcciones | Ana Eugenia Romero Jenkins | Dinorah Álvarez Acosta | Luis Solís Jiménez | Alexis Hernández Gutiérrez
Esta el Proyecto de la Política de Indígenas, pero no viene acá.