## PLAN ANUAL OPERATIVO 2011

“COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD”

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | METAS | INDICADORES DEL DESEMPEÑO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | COORDINACIÓN | EJE TEMÁTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de cuentas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Continuar con el fortalecimiento de las acciones de divulgación, capacitación y sensibilización sobre las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (Personas con discapacidad, adultas mayores, indígenas, migrantes y refugiadas, privadas de libertad, niñez y adolescencia, víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica y personas sexualmente diversas.), Así como la divulgación de la Política de Accesibilidad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial. | 1.1. Que al 31 de diciembre de 2011, se hayan realizado las gestiones necesarias para la divulgación del vídeo sobre las Reglas de Brasilia, nacional e internacionalmente. | Cantidad de acciones realizadas. | 1.1.1. Gestionar ante los Departamentos de Prensa y Comunicación Organizacional y las Unidades de Capacitación de los diferentes centros de responsabilidad, el apoyo para la divulgación. | Secretaria Técnica de Genero, Área de Accesibilidad. | Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Escuela Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia. | Accesibilidad Género |
|  | 1.2. Que al 31 de diciembre de 2011, se hayan realizado al menos seis actividades de capacitación o sensibilización en diferentes circuitos dirigidos a personal del Poder Judicial, de las cuales 2 de ellas se enfocarán en el tema de diversidad sexual. | Actividad realizada y cantidad de participantes. | 1.2.1. Solicitar a la Escuela Judicial y el Departamento de Personal, el diseño de un plan de capacitación y sensibilización en materia de acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad y el apoyo logístico necesario para su implementación. 1.2.2 Realización de un cine foro que abarque la temática de diversidad sexual. 1.2.3. Gestionar ante el Consejo Superior la aprobación de las actividades de capacitación y los permisos de los participantes. | Secretaria Técnica de Genero, Área de Accesibilidad. Secretaria Técnica de Genero, Subcomisión de diversidad sexual. Secretaria Técnica de Genero, Escuela Judicial y Departamento de Personal | Consejo Superior Secretaría de Género, Área de Accesibilidad. Escuela Judicial Departamento de Personal | Género Accesibilidad |
|  | 1.3. Que al 31 de diciembre de 2011, se haya realizado al menos dos actividades de rendición de cuentas sobre los logros en materia de accesibilidad. | Cantidad de actividades realizadas. | 1.3.1. Preparar los informes de rendición de cuentas. 1.3.2. Coordinar con las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales para la asistencia a dichas actividades. | Secretaria Técnica de Genero. | Despacho de la Presidencia de la Corte | Autoevaluación y riesgo |

| Necesidad de un avance significativo en el mejoramiento de la calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Monitorear el estado de accesibilidad de las páginas web del Poder Judicial, acorde con las normas universales de accesibilidad. | 2.1. Que al 31 de diciembre de 2011, se hayan establecido los niveles de coordinación para que trimestralmente se rindan informes sobre la accesibilidad de las páginas web. | Rendición de informes periódicos. | 2.1.1. Evaluar en forma permanente las páginas web del Poder Judicial 2.1.2. Coordinar las mejoras que se evidencia producto de esa revisión. | Secretaria Técnica de Genero, Área de Accesibilidad y Departamento de Tecnología de la Información. Comisión de Accesibilidad y Departamento de Tecnología de la Información. | Comisión de Accesibilidad | Autoevaluación |
| 3. Ejecutar el Plan piloto de recolección de indicadores de accesibilidad, en los juzgados especializados de violencia doméstica y pensiones alimentarias. | 3.1. Que el 30 de junio de 2011, se hayan realizado las acciones de divulgación, implementación el Plan piloto de recolección de indicadores en materia de accesibilidad. | Cantidad de buzones instalados. | 3.1.1. Coordinación con los despachos incluidos en el proyecto piloto para la instalación de los buzones y entrega de material. | Comisión de Accesibilidad. | Departamento de Planificación, contralorías de Servicios y Administraciones Regionales. | Riesgo |
|  | 3.2. Que al 31 de diciembre del 2011, se haya recolectado y procesado la información recabada en las boletas. | Cantidad de boletas sistematizadas. | 3.2.1. Recolección y procesamiento de datos. 3.2.2. Coordinar con el Departamento de Planificación el Informe respectivo. | Secretaría de Género y Departamento de Planificación. Secretaría de Género y Departamento de Planificación. | Comisión de Accesibilidad. |  |
| 4. Promover actividades de prevención para minimizar el riesgo en algunos tipos de causas de incapacidad, en función del bienestar de los y las servidores/as judiciales. | 4.1. Que al 30 de junio de 2011, se cuente con un registro estadístico sobre las principales causas de incapacidad a nivel institucional. | Registro estadístico | 4.1.1. Solicitar al Departamento de Personal a través del Servicio Médico y la Unidad de Salud Ocupacional y al informe estadístico de interés. | Comisión de Accesibilidad. | Departamento de Personal (Salud Ocupacional, Servicio Médico) Tecnología de la Información. |  |
|  | 4.2 Establecer en coordinación con el Departamento de Personal, una estrategia de prevención para evitar riesgos que puedan conllevar a una discapacidad. | Estrategia diseñada. | 4.2.1. Solicitar al Departamento de Personal la estrategia preventiva. | Comisión de Accesibilidad y Departamento de Personal. | Departamento de Personal (Salud Ocupacional, Servicio Médico) Tecnología de la Información. |  |
| 5. Implementar acciones encaminadas a apoyar la política institucional de cero papel. | 5.1. Establecer lineamientos orientados a minimizar el uso del papel en la gestión que realiza la Comisión de Accesibilidad | Lineamientos establecidos | 5.1.1. Solicitar a las personas integrantes de la Comisión de Accesibilidad y los/as servidores/as en general, que las comunicaciones y documentos oficiales dirigidos a la Comisión, utilicen formato digital. Asimismo que la Comisión realice su gestión en formato digital. | Comisión de Accesibilidad | Comisión de Accesibilidad, Área de Accesibilidad STG. | Reducción de papel |
| 6. Realizar un estudio exploratorio sobre la situación de discriminación por opción sexual en algunas oficinas en el Primer Circuito del Poder Judicial. | 6.1. Que al 30 de junio de 2011 se haya realizado el estudio exploratorio al menos en 3 oficinas. | Estudio realizado | 6.1.1.Elaborar instrumento, reuniones de organización, visitas in situ | Secretaria Técnica de Genero, Subcomisión de diversidad sexual. | Secretaría de Género, Área de Accesibilidad. | Género |