## Plan Operativo
Consecutivo | Objetivo Operativo | Descripción Objetivo | Obj. Asociado | Meta Operativa | Descripción Meta | Estado | Oficina | Porcentaje Avance | Actividades Operativas | Valor Inicial | Valor Final | Tipo Control | Medición | Unidad Medida
3017 | OBO-12700 | 8 - Cumplir con los compromisos adquiridos por el Poder Judicial en el segundo informe del Estado de la Justicia. | Estratégico | MTO-12700.1 | 8.1 - Que al finalizar el 2020, se haya reportado por medio de los avances al Sistema PAO y de manera semestral, el resultado del indicador del Estado de la Justicia: Mecanismos de seguimiento de las políticas institucionales | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 1 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
37141 | OBO-8840 | 2 - Desarrollar actividades orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad | Operativo | MTO-8840.1 | 2.1 - Que al 31 de diciembre del 2020, se hayan publicado al menos dos boletines informativos sobre las efemérides de las poblaciones en condición de vilnerabilidad, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 4 | 0 | 2 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
42328 | OBO-8840 | 2 - Desarrollar actividades orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad | Operativo | MTO-8840.2 | 2.2 - Que al 31 de diciembre del 2020, se hay participado al menos en dos sesiones de la Subcomisión de Migrantes y Refugiados. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 4 | 0 | 2 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
37145 | OBO-8844 | 3 - Incluir transversalmente acciones que realice la Comisión y la Unidad de Acceso, en las variables de: Género, Acceso, Valores, Control Interno y Cero Papel | Operativo | MTO-8844.1 | 3.1 - Que al 31 de diciembre del 2020, se hayan incorporado transversalmente al menos una de las variables de género, valores, cero papel o control interno en las acciones de la Comisión y Unidad de Acceso. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 1 | 0 | 1 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
36602 | OBO-8357 | 5 - Fortalecer y mejorar las acciones dirigidas a la aplicación y promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores, Migrantes y Refugiadas, Privadas de Libertad, Niñez y Adolescencia, Indígenas, Vïctimas del delito, Vícitmas Violencia Sexual y Víctimas de Violencia Doméstica, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley PJ, Personas Discriminadas por orientación sexual e identidad de Género y Afrodescendientes. | Estratégico | MTO-8357.1 | 5.1 - Que al 31 de diciembre del 2020, se haya realizado al menos cinco sesiones de trabajo en la Comisión de Acceso a la Justicia y Subcomisiones para el Acceso a la Justicia de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad, para establecer acciones conjuntas en favor de la promoción y aplicación de los derechos humanos de estas poblaciones. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 9 | 0 | 5 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
42259 | OBO-8357 | 5 - Fortalecer y mejorar las acciones dirigidas a la aplicación y promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores, Migrantes y Refugiadas, Privadas de Libertad, Niñez y Adolescencia, Indígenas, Vïctimas del delito, Vícitmas Violencia Sexual y Víctimas de Violencia Doméstica, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley PJ, Personas Discriminadas por orientación sexual e identidad de Género y Afrodescendientes. | Estratégico | MTO-8357.2 | 5.3 - Que al 31 de diciembre del 2020, se haya convocado al menos dos sesiones de trabajo de la Subcomisión de Personas Privadas de Libertad. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 9 | 0 | 2 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
43615 | OBO-8357 | 5 - Fortalecer y mejorar las acciones dirigidas a la aplicación y promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores, Migrantes y Refugiadas, Privadas de Libertad, Niñez y Adolescencia, Indígenas, Vïctimas del delito, Vícitmas Violencia Sexual y Víctimas de Violencia Doméstica, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley PJ, Personas Discriminadas por orientación sexual e identidad de Género y Afrodescendientes. | Estratégico | MTO-8357.3 | 5.4 - Que al 31 de diciembre de 2020, se haya realizado al menos una actividad de sensibilización sobre los derechos de las poblaciones sexualmente diversas o al menos una actividad de información (panel, mesa redonda) sobre temas vinculados a los derechos de alguna de las poblaciones de la comunidad LGBTTTI | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 9 | 0 | 1 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
44151 | OBO-8357 | 5 - Fortalecer y mejorar las acciones dirigidas a la aplicación y promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores, Migrantes y Refugiadas, Privadas de Libertad, Niñez y Adolescencia, Indígenas, Vïctimas del delito, Vícitmas Violencia Sexual y Víctimas de Violencia Doméstica, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley PJ, Personas Discriminadas por orientación sexual e identidad de Género y Afrodescendientes. | Estratégico | MTO-8357.4 | 5.5 - Que al 31 de diciembre del 2020, se hayan realizado al menos 1 actividades de capacitación y concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 9 | 0 | 1 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
44453 | OBO-8357 | 5 - Fortalecer y mejorar las acciones dirigidas a la aplicación y promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores, Migrantes y Refugiadas, Privadas de Libertad, Niñez y Adolescencia, Indígenas, Vïctimas del delito, Vícitmas Violencia Sexual y Víctimas de Violencia Doméstica, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley PJ, Personas Discriminadas por orientación sexual e identidad de Género y Afrodescendientes. | Estratégico | MTO-8357.5 | 5.6 - Que al 31 de diciembre del 2020, se haya gestionado la publicación y difusión por medios efectivos de los concursos de las reservas del 5% de las plazas vacantes para la Población con Discapacidad. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 9 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | PORCENTAJE
36603 | OBO-8358 | 6 - Desarrollar actividades orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad | Estratégico | MTO-8358.1 | 6.1 - Que al 31 de diciembre 2020, se haya divulgado una campaña de promoción sobre los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad (LGBTTTI, Personas con Discapacidad, Adultas Mayores, Indígenas, Migrantes y Refugiados, Niñez y Adolescencia, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil). | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 3 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
42260 | OBO-8358 | 6 - Desarrollar actividades orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad | Estratégico | MTO-8358.2 | 6.2 - Que al 31 de diciembre de 2020, se haya impartido al menos un taller de sensibilización y formación a personal judicial, sobre derechos de las personas Adultas Mayores. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 3 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
43616 | OBO-8358 | 6 - Desarrollar actividades orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad | Estratégico | MTO-8358.3 | 6.3 - Que al 31 de diciembre de 2020, se de al menos una reunión para la coordinación interinstitucional con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos indígenas de Costa Rica. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 3 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
36604 | OBO-8359 | 7 - Fomentar la creación de directrices, circulares y documentos de estudio para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. | Estratégico | MTO-8359.1 | 7.1 - Que al 31 de diciembre del año 2020, se haya difundido al menos una vez una campaña de la Política para personas afrodescendientes. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 5 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
42261 | OBO-8359 | 7 - Fomentar la creación de directrices, circulares y documentos de estudio para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. | Estratégico | MTO-8359.2 | 7.2 - Que al 31 de diciembre del 2020, se haya hecho una gestión para la redacción del Protocolo para el Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 5 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
43617 | OBO-8359 | 7 - Fomentar la creación de directrices, circulares y documentos de estudio para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. | Estratégico | MTO-8359.3 | 7.3 - Que al 31 de diciembre del 2020, se haya hecho una gestión para realizar una reunión del Foro Nacional Permanente en materia Penal Juvenil. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 5 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
44152 | OBO-8359 | 7 - Fomentar la creación de directrices, circulares y documentos de estudio para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. | Estratégico | MTO-8359.4 | 7.4 - Que al 31 de diciembre 2020, se haya hecho al menos una gestión para la actualización de la Política de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 5 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
44454 | OBO-8359 | 7 - Fomentar la creación de directrices, circulares y documentos de estudio para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. | Estratégico | MTO-8359.5 | 7.5 - Que al 31 de diciembre de 2020, se hayan implementado al menos dos acciones para mitigar los obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, a partir del plan de acción elaborado en el 2019. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 5 | 0 | 2 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD
34163 | OBO-6141 | 1 - Fortalecer y mejorar las acciones dirigidas a la aplicación y promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores, Migrantes y Refugiadas, Privadas de Libertad, Niñez y Adolescencia, Indígenas, Vïctimas del delito, Vícitmas Violencia Sexual y Víctimas de Violencia Doméstica, Personas Menores de edad en conflicto con la Ley PJ, Personas Discriminadas por orientación sexual e identidad de Género y Afrodescen | Operativo | MTO-6141.1 | 1.2 - Que al 31 de diciembre del 2020 se hayan realizado al menos dos actividades de divulgación de las actividades de la Comisión de Acceso y sus Subcomisiones, con el objetivo de fomentar la participación de los y las compañeras judiciales en las actividades que realizan. | Completado | 9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100 | 1 | 0 | 100 | CRECIENTE | Absoluta | UNIDAD